## Arkusz1
lp | nazwa | czas |  | data rozpoczęcia | data zakończenia
1 | Konfiguracja serwera | 7 |  | 2020-05-15 | 2020-05-22 | data rozpoczęcia projektu
2 | Przygotowanie narzędzi | 2 |  | 2020-05-22 | 2020-05-24 | 2020-05-15
3 | Layout strony | 14 |  | 2020-05-24 | 2020-06-07
4 | Przygotowanie struktury bazy danych | 2 |  | 2020-06-07 | 2020-06-09
5 | Funkcjonalność klienta |  | 1 | 2020-06-09 | 2020-07-09
6 | Funkcjonalność serwera |  | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-09
7 | Testy | 10 |  | 2020-08-09 | 2020-08-19
8 | Naprawa błędów | 10 |  | 2020-08-19 | 2020-08-29
Formulas:
data rozpoczęcia = DATE(YEAR([data zakończenia, row above]),MONTH([data zakończenia, row above]),DAY([data zakończenia, row above]))
data zakończenia = DATE(YEAR([data rozpoczęcia])+E2,MONTH([data rozpoczęcia])+D2,DAY([data rozpoczęcia])+[czas])