## Harmonogram
lp | nazwa | dni | data rozpoczęcia | data zakończenia
1 | Przygotowanie narzędzi | 2 | 2020-05-17 | 2020-05-23 | data rozpoczęcia projektu
2 | Layout strony | 14 | 2020-05-23 | 2020-05-25 | 2020-05-17
3 | Przygotowanie struktury bazy danych | 2 | 2020-05-25 | 2020-05-27
4 | Funkcjonalność klienta | 28 | 2020-05-27 | 2020-06-24
5 | Funkcjonalność serwera | 28 | 2020-06-24 | 2020-07-22
6 | Testy | 10 | 2020-07-22 | 2020-08-01
7 | Naprawa błędów | 10 | 2020-08-01 | 2020-08-11
1 | Przygotowanie domyślnej konfiguracji | 6 | 2020-08-11 | 2020-08-17
2 | Konfiguracja serwera | 6 | 2020-08-17 | 2020-08-23
3 | Beta testy | 7 | 2020-08-23 | 2020-08-30
4 | testy na użytkownikach końcowych | 7 | 2020-08-30 | 2020-09-06
5 | wprowadzenie poprawek | 7 | 2020-09-06 | 2020-09-13
Formulas:
data rozpoczęcia = DATE(YEAR([data zakończenia, row above]),MONTH([data zakończenia, row above]),DAY([data zakończenia, row above]))
data zakończenia = DATE(YEAR([data rozpoczęcia]),MONTH([data rozpoczęcia]),DAY([data rozpoczęcia])+C9)
data zakończenia = DATE(YEAR([data rozpoczęcia]),MONTH([data rozpoczęcia]),DAY([data rozpoczęcia])+[dni, row above])

## Przebiegi działań
Przebieg działań : | logowanie
lp | Tester/Użytkownik | system
1 | wpisuje login
2 | wpisuje hasło
3 | zatwierdza
4 |  | sprawdza poprawność danych logowania
Przebieg działań : | logowanie
lp | Tester/Użytkownik | system
1 | wpisuje login = "TestUser31"
2 | wpisuje hasło = "Jaskółka33Królowa33Wiatru"
3 | zatwierdza
4 |  | Loguje użytkownika do systemu
Przebieg działań : | logowanie (błędne dane)
lp | Tester/Użytkownik | system
1 | wpisuje login = "kp44374"
2 | wpisuje hasło = "jwvs5nhjLo"
3 | zatwierdza
4 |  | Wyświetla komunikat: "błędne dane"
Przebieg działań : | logowanie (brak dancyh)
lp | Tester/Użytkownik | system
1 | wpisuje login = ""
2 | wpisuje hasło = ""
3 | zatwierdza
4 |  | wyświetla komunikat: "login/hasło nie może być puste"