## Arkusz1
lp | nazwa | dni | data rozpoczęcia | data zakończenia
1 | Przygotowanie narzędzi | 2 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | data rozpoczęcia projektu
2 | Layout strony | 14 | 2020-05-21 | 2020-05-23 | 2020-05-15
3 | Przygotowanie struktury bazy danych | 2 | 2020-05-23 | 2020-05-25
4 | Funkcjonalność klienta | 28 | 2020-05-25 | 2020-06-22
5 | Funkcjonalność serwera | 28 | 2020-06-22 | 2020-07-20
6 | Testy | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-30
7 | Naprawa błędów | 10 | 2020-07-30 | 2020-08-09
1 | Przygotowanie domyślnej konfiguracji | 6 | 2020-08-09 | 2020-08-15
2 | Konfiguracja serwera | 6 | 2020-08-15 | 2020-08-21
3 | Beta testy | 7 | 2020-08-21 | 2020-08-28
4 | testy na użytkownikach końcowych | 7 | 2020-08-28 | 2020-09-04
5 | wprowadzenie poprawek | 7 | 2020-09-04 | 2020-09-11
Formulas:
data rozpoczęcia = DATE(YEAR([data zakończenia, row above]),MONTH([data zakończenia, row above]),DAY([data zakończenia, row above]))
data zakończenia = DATE(YEAR([data rozpoczęcia]),MONTH([data rozpoczęcia]),DAY([data rozpoczęcia])+C9)
data zakończenia = DATE(YEAR([data rozpoczęcia]),MONTH([data rozpoczęcia]),DAY([data rozpoczęcia])+[dni, row above])